## Diagramme de Gantt
GESTION D'UN CAMP DE REFUGIES: DIAGRAMME DE GANTT
Cette chronologie visuelle nous donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances de notre projet: GESTION D'UN CAMP DE REFUGIES
| TITRE DU PROJET |  | GESTION D'UN CAMP DE REFUGIER |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [8 empty] | GROUPE 2: INF 214
| CHEF DE PROJET |  | BERGER ELOUTI OUMBE CHESTER |  |  |  |  | DATE | [8 empty] | 2023-05-05
[8 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | DATE 5: SEMAINE 1; DATE 12: SEMAINE 2; 2023-05-05 19: SEMAINE 3; 2023-05-05 26: SEMAINE 4; 2023-05-05 3: SEMAINE 5
[8 empty] | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
| 1 | Conception et mise en route du projet
| 2023-01-01 | Choix du thème et Consignes | Mr KEVIN | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 0 | 100%
| 2018-02-01 | Étude du projet | Membres actifs | 2023-04-05 | 2023-04-08 | 3 | 100% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 1 S
| 2023-03-01 | Conception du CDC | Membres actifs | 2023-04-09 | 2023-04-11 | 2 | 100% | bar: SEMAINE 1 D to SEMAINE 1 M
| 2023-04-01 | Rédaction complet du CDC | Fabiola | 2023-04-11 | 2023-04-15 | 4 | 100% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 D
| 2 | Conception des Modèles de données
| 2023-01-02 | Contextualisation du projet | Maxime, Berger | 2023-04-16 | 2023-04-18 | 2 | 100% | bar: SEMAINE 2 D to SEMAINE 2 M
| 2023-02-02 | Conception du MCC, MCT, MOT | Eric, Audrey,Fabiola,Gaëtan,Miléna | 2023-04-19 | 2023-04-22 | 3 | 100% | bar: SEMAINE 3 M to SEMAINE 3 S
| 2023-05-02 | Conception du MCD et MLD | Christian, Maxime, Berger | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 2 | 100% | bar: SEMAINE 3 D to SEMAINE 3 M
| 3 | Réalisation des différents diagrammes et Rapport
| 2023-01-03 | Diagramme de Gantt et PERT | Berger,Christian, Maxime | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 3 M to SEMAINE 4 M
| 2023-02-03 | Rédaction du rapport | Miléna et Gaëtan | 2023-04-19 | 2023-05-05 | 16 | 100% | bar: SEMAINE 3 M to SEMAINE 5 V
| 4 | Prise en main des différentes technologies
| 2023-01-04 | Libre Office Draw (MCC,MCT,MOT) | Eric | 2023-04-27 | 2023-04-29 | 2 | 100% | bar: SEMAINE 4 V to SEMAINE 4 D
| 2023-02-04 | Github et Git Bash | Membres Actifs | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 4 V to SEMAINE 4 S
| 2023-03-04 | FIGMA ( Conception et réalisation de la page d'accueil) |  | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 3 | 100% | bar: SEMAINE 4 S to SEMAINE 4 M
| 2023-04-04 | Excell (Conception du Dasbord) | Fabiola, Eunice, Audrey | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 M
| 5 | Contrôle du projet et Mise à Jour
| 5.2 | Mises à jour des diagrammes | Christian, Maxime | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 5 M to SEMAINE 5 J
| 2023-03-05 | Indicateurs de Performance du projet | Fabiola, Eunice, Audrey | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0 | 100% | bar: SEMAINE 4 M
| 2023-01-05 | Suivi du travail et des coûts | Berger | 2023-04-05 | 2023-05-05 | 30 | 100%